## Hoja de Presupuestos
Parámetro | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estimacion final
Salarios programadores | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
% Cargas sociales (costo empleador) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4200
Cantidad de programadores | 3 | 3 | 3 | 3
Alquiler oficina (mensual) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
Internet (mensual) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180
Luz (mensual) | 60 | 60 | 60 | 60 | 240
Gas (mensual) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
Licencias de software | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
Impuestos y tasas (mensual) | 80 | 80 | 80 | 80 | 320
Capacitaciones | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
Transporte empleado (mensual) | 200 | 200 | 200 | 200 | 800
Precio notebook | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
Cantidad notebooks | 3
Mobiliario Oficina | 150 | 0 | 50 | 0 | 200
Aire Acondicionado | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
Telefonia | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
Material de oficina | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
Servicio de limpieza | 70 | 70 | 70 | 70 | 280
Seguro de Oficina | 150 | 150 | 150 | 150 | 600
Mantenimiento de Hardware | 0 | 100 | 100 | 100 | 300
Azure (Servicio de Nube) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
Dominio Web | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Publicidad Digital | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000
Diseño Digital | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
Honoriarios Contables | 120 | 120 | 120 | 120 | 480
Servicio de Cafereria | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
Flete | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
Consultoria externa | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
Networking (contactos) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
Total | 15505 | 6795 | 6845 | 7195 | 36340

## Hoja de Riesgos
|  |  | Impacto |  | Riesgos
| Riesgos | Bajo | Medio | Alto | Riesgo1: Perdida o filtracion de datos sensibles
| Bajo |  |  | Riesgo1 | Riesgo2: Caida del sistema o disponibilidad del servidor
Probabilidad | Medio |  | Riesgo2 |  | Riesgo3: Carga incorrecta o incompleta por parte del usuario
| Alto | Riesgo3 - Riesgo4 |  |  | Riesgo4: Retraso en la disponibilidad de la documentacion